## Product Backlog
ID | User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Story Points | Sprint | Trạng thái
US001 | Đăng ký tài khoản | Người dùng có thể tạo tài khoản mới với thông tin cá nhân | High | 5 | Sprint 1 | Done
US002 | Đăng nhập hệ thống | Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống | High | 3 | Sprint 1 | Done
US003 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân | Medium | 8 | Sprint 1 | Done
US004 | Tạo sự kiện tình nguyện | Người tổ chức có thể tạo sự kiện mới | High | 13 | Sprint 2 | Done
US005 | Xem danh sách sự kiện | Người dùng có thể xem tất cả sự kiện có sẵn | High | 5 | Sprint 2 | Done
US006 | Tìm kiếm và lọc sự kiện | Người dùng có thể tìm kiếm sự kiện theo nhiều tiêu chí | Medium | 8 | Sprint 2 | Done
US007 | Đăng ký tham gia sự kiện | Người dùng có thể đăng ký tham gia sự kiện | High | 8 | Sprint 3 | Done
US008 | Quản lý người tham gia | Người tổ chức có thể xem và quản lý danh sách người tham gia | Medium | 5 | Sprint 3 | Done
US009 | Tạo báo cáo sự kiện | Người tổ chức có thể tạo báo cáo sau khi kết thúc sự kiện | Medium | 13 | Sprint 4 | Done
US010 | Thống kê và biểu đồ | Admin có thể xem các thống kê và biểu đồ về hoạt động | Low | 8 | Sprint 4 | Done
US011 | Hệ thống yêu thích | Người dùng có thể yêu thích các sự kiện | Low | 3 | Sprint 5 | Done
US012 | Chia sẻ sự kiện | Người dùng có thể chia sẻ sự kiện trên mạng xã hội | Low | 5 | Sprint 5 | Done

## Sprint Planning
Sprint | Thời gian | Mục tiêu | User Stories | Story Points | Trạng thái
Sprint 1 | Tuần 1-2 | Xây dựng hệ thống xác thực và quản lý người dùng | US001, US002, US003 | 16 | Completed
Sprint 2 | Tuần 3-4 | Phát triển tính năng quản lý sự kiện cơ bản | US004, US005, US006 | 26 | Completed
Sprint 3 | Tuần 5-6 | Tích hợp tính năng đăng ký và quản lý tham gia | US007, US008 | 13 | Completed
Sprint 4 | Tuần 7-8 | Báo cáo và thống kê | US009, US010 | 21 | Completed
Sprint 5 | Tuần 9-10 | Tính năng tương tác xã hội | US011, US012 | 8 | In Progress
Sprint 6 | Tuần 11-12 | Cải thiện UX và thông báo | US013, US014 | 21 | Planned
Sprint 7 | Tuần 13-14 | Mở rộng hệ thống | US015 | 21 | Planned

## Daily Scrum Template
Ngày | Thành viên | Hôm qua đã làm | Hôm nay sẽ làm | Trở ngại | Ghi chú
26/05/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
26/05/2025 | Trần Thị B (Developer)
26/05/2025 | Lê Văn C (Developer)
26/05/2025 | Phạm Thị D (Tester)
27/05/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
27/05/2025 | Trần Thị B (Developer)
27/05/2025 | Lê Văn C (Developer)
27/05/2025 | Phạm Thị D (Tester)
28/05/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
28/05/2025 | Trần Thị B (Developer)
28/05/2025 | Lê Văn C (Developer)
28/05/2025 | Phạm Thị D (Tester)
29/05/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
29/05/2025 | Trần Thị B (Developer)
29/05/2025 | Lê Văn C (Developer)
29/05/2025 | Phạm Thị D (Tester)
30/05/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
30/05/2025 | Trần Thị B (Developer)
30/05/2025 | Lê Văn C (Developer)
30/05/2025 | Phạm Thị D (Tester)
02/06/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
02/06/2025 | Trần Thị B (Developer)
02/06/2025 | Lê Văn C (Developer)
02/06/2025 | Phạm Thị D (Tester)
03/06/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
03/06/2025 | Trần Thị B (Developer)
03/06/2025 | Lê Văn C (Developer)
03/06/2025 | Phạm Thị D (Tester)
04/06/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
04/06/2025 | Trần Thị B (Developer)
04/06/2025 | Lê Văn C (Developer)
04/06/2025 | Phạm Thị D (Tester)
05/06/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
05/06/2025 | Trần Thị B (Developer)
05/06/2025 | Lê Văn C (Developer)
05/06/2025 | Phạm Thị D (Tester)
06/06/2025 | Nguyễn Văn A (Scrum Master)
06/06/2025 | Trần Thị B (Developer)
06/06/2025 | Lê Văn C (Developer)
06/06/2025 | Phạm Thị D (Tester)

## Burndown Chart Data
Ngày | Story Points còn lại (Lý tưởng) | Story Points còn lại (Thực tế) | Ghi chú
Ngày 1 | 100 | 100 | Bắt đầu sprint
Ngày 2 | 90 | 95
Ngày 3 | 80 | 90
Ngày 4 | 70 | 85 | Gặp khó khăn với authentication
Ngày 5 | 60 | 80
Ngày 6 | 50 | 70 | Hoàn thành user registration
Ngày 7 | 40 | 60
Ngày 8 | 30 | 45 | Hoàn thành user login
Ngày 9 | 20 | 35
Ngày 10 | 10 | 20 | Hoàn thành profile management
Ngày 11 | 0 | 10
Ngày 12 | 0 | 5
Ngày 13 | 0 | 2 | Bug fixing
Ngày 14 | 0 | 0 | Sprint hoàn thành

## Sprint Retrospective
Loại | Nội dung | Hành động | Người phụ trách | Deadline
What went well | Team collaboration tốt | Tiếp tục maintain | Scrum Master | Ongoing
What went well | Code quality cao | Tiếp tục code review | All developers | Ongoing
What went well | Documentation đầy đủ | Update thường xuyên | All team | Ongoing
What could be improved | Estimation chưa chính xác | Cải thiện planning poker | Scrum Master | Next sprint
What could be improved | Testing coverage thấp | Tăng unit tests | Developers | Next sprint
What could be improved | Communication với stakeholder | Weekly demo | Product Owner | Next sprint
Action items | Setup CI/CD pipeline | Implement automated testing | DevOps | 2 weeks
Action items | Improve UI/UX | User testing session | Designer | 1 week
Action items | Performance optimization | Database indexing | Backend dev | 1 week

## Definition of Done
Tiêu chí | Mô tả | Kiểm tra
Code Complete | Code được viết đầy đủ theo requirements | ☐
Code Review | Code được review bởi ít nhất 1 developer khác | ☐
Unit Tests | Unit tests được viết và pass 100% | ☐
Integration Tests | Integration tests pass | ☐
Documentation | Code được document đầy đủ | ☐
UI/UX Review | Giao diện được review và approve | ☐
Performance Test | Performance đạt yêu cầu | ☐
Security Check | Security vulnerabilities được kiểm tra | ☐
Browser Compatibility | Tương thích với các browser chính | ☐
Mobile Responsive | Giao diện responsive trên mobile | ☐
Deployment Ready | Code ready để deploy lên production | ☐
Stakeholder Approval | Product Owner approve tính năng | ☐