## Weekly Tasks Overview
Tuần | Sprint | Mục tiêu chính | Công việc chính | Deliverables | Trạng thái | Ghi chú
Tuần 1 | Sprint 1 | Setup dự án và Authentication | • Setup Django project • Tạo CustomUser model • Implement registration • Setup database | • Project structure • User registration form • Database schema | Completed | Foundation hoàn thành
Tuần 2 | Sprint 1 | Login system và Profile management | • Implement login/logout • Create profile page • User profile update • Basic UI templates | • Login system • Profile management • Basic templates | Completed | Authentication hoàn thành
Tuần 3 | Sprint 2 | Event CRUD operations | • Tạo Event model • Event creation form • Event list view • Event detail view | • Event model • Event forms • Event views | Completed | Core event features
Tuần 4 | Sprint 2 | Event search và filtering | • Implement search functionality • Add filtering options • Category management • Event status tracking | • Search system • Filter options • Category system | Completed | Search & filter hoàn thành
Tuần 5 | Sprint 3 | Event registration system | • EventParticipation model • Registration logic • Capacity management • Registration validation | • Registration system • Capacity control • Validation rules | Completed | Registration core
Tuần 6 | Sprint 3 | Participant management | • Participant list view • Registration cancellation • Attendance tracking | • Participant management • Cancellation system | Completed | Participant features
Tuần 7 | Sprint 4 | Event reporting system | • EventReport model • Report creation form • Report image upload • Report viewing | • Report system • Image upload • Report templates | Completed | Reporting foundation
Tuần 8 | Sprint 4 | Statistics và Charts | • Admin statistics page • Chart generation • Data visualization • Performance metrics | • Statistics dashboard • Charts & graphs • Metrics system | Completed | Analytics hoàn thành
Tuần 9 | Sprint 5 | Like và Favorite system | • Implement like functionality • Favorite events system • User preferences • Social interactions | • Like system • Favorites • User interactions | Completed | Social features bắt đầu
Tuần 10 | Sprint 6 | Testing và Deployment | • Unit testing • Integration testing • Deployment setup • Production optimization | • Test suite • Deployment pipeline • Production ready | In Progress | Final deployment

## Detailed Task Breakdown
Tuần | Ngày | Task | Mô tả chi tiết | Người phụ trách | Ước tính (giờ) | Trạng thái | Ghi chú
Tuần 9 | Thứ 2 | Setup Like Model | Tạo model để lưu trữ likes của user cho events | Backend Dev | 2 | Completed
Tuần 9 | Thứ 2 | Like API Endpoints | Tạo API endpoints cho like/unlike | Backend Dev | 3 | Completed
Tuần 9 | Thứ 3 | Like Frontend UI | Implement like button và UI interactions | Frontend Dev | 4 | In Progress | Cần test cross-browser
Tuần 9 | Thứ 3 | Favorite Model | Tạo model cho favorite events | Backend Dev | 2 | Completed
Tuần 9 | Thứ 4 | Favorite Views | Tạo views để quản lý favorite events | Backend Dev | 3 | In Progress
Tuần 9 | Thứ 4 | User Preferences Page | Trang hiển thị events đã favorite | Frontend Dev | 4 | Not Started
Tuần 9 | Thứ 5 | Testing Like System | Unit tests cho like functionality | Tester | 3 | Not Started
Tuần 9 | Thứ 5 | Testing Favorite System | Unit tests cho favorite functionality | Tester | 3 | Not Started
Tuần 9 | Thứ 6 | Integration Testing | Test tích hợp like và favorite | Tester | 4 | Not Started
Tuần 9 | Thứ 6 | UI/UX Review | Review giao diện và user experience | Designer | 2 | Not Started
Tuần 10 | Thứ 2 | Share Model Setup | Tạo model để track shares | Backend Dev | 2 | Planned
Tuần 10 | Thứ 2 | Share Functionality | Implement share logic | Backend Dev | 4 | Planned
Tuần 10 | Thứ 3 | Social Media Integration | Tích hợp Facebook, Twitter share | Frontend Dev | 6 | Planned
Tuần 10 | Thứ 4 | Share Tracking | Track và hiển thị số lượt share | Backend Dev | 3 | Planned
Tuần 10 | Thứ 4 | Share Analytics | Analytics cho share performance | Backend Dev | 3 | Planned
Tuần 10 | Thứ 5 | Testing Share System | Test share functionality | Tester | 4 | Planned
Tuần 10 | Thứ 6 | Performance Testing | Test performance với social features | Tester | 3 | Planned
Tuần 11 | Thứ 2 | Email System Setup | Setup Django email backend | Backend Dev | 3 | Planned
Tuần 11 | Thứ 2 | Email Templates | Tạo HTML email templates | Frontend Dev | 4 | Planned
Tuần 11 | Thứ 3 | Registration Emails | Email confirmation cho registration | Backend Dev | 3 | Planned
Tuần 11 | Thứ 3 | Event Reminder Emails | Automated reminder emails | Backend Dev | 4 | Planned
Tuần 11 | Thứ 4 | Email Preferences | User email notification preferences | Backend Dev | 3 | Planned
Tuần 11 | Thứ 4 | Email Testing | Test email delivery | Tester | 2 | Planned
Tuần 11 | Thứ 5 | Email Analytics | Track email open rates | Backend Dev | 3 | Planned
Tuần 11 | Thứ 6 | Email Security | Implement email security measures | Backend Dev | 2 | Planned
Tuần 12 | Thứ 2 | Mobile CSS Framework | Setup responsive CSS framework | Frontend Dev | 4 | Planned
Tuần 12 | Thứ 2 | Mobile Navigation | Responsive navigation menu | Frontend Dev | 3 | Planned
Tuần 12 | Thứ 3 | Mobile Event Cards | Responsive event card design | Frontend Dev | 4 | Planned
Tuần 12 | Thứ 3 | Touch Interactions | Implement touch gestures | Frontend Dev | 3 | Planned
Tuần 12 | Thứ 4 | Mobile Forms | Optimize forms for mobile | Frontend Dev | 4 | Planned
Tuần 12 | Thứ 4 | Mobile Performance | Optimize loading times | Frontend Dev | 3 | Planned
Tuần 12 | Thứ 5 | Mobile Testing | Test trên các thiết bị mobile | Tester | 4 | Planned
Tuần 12 | Thứ 6 | Cross-browser Testing | Test compatibility | Tester | 3 | Planned

## Team Capacity Planning
Tuần | Thành viên | Vai trò | Capacity (giờ/tuần) | Allocated (giờ) | Available (giờ) | Utilization %
Tuần 9 | Nguyễn Văn A | Scrum Master | 40 | 35 | 5 | 87.5%
Tuần 9 | Trần Thị B | Backend Developer | 40 | 38 | 2 | 95%
Tuần 9 | Lê Văn C | Frontend Developer | 40 | 36 | 4 | 90%
Tuần 9 | Phạm Thị D | Tester | 40 | 32 | 8 | 80%
Tuần 9 | Hoàng Văn E | Designer | 20 | 18 | 2 | 90%
Tuần 10 | Nguyễn Văn A | Scrum Master | 40 | 35 | 5 | 87.5%
Tuần 10 | Trần Thị B | Backend Developer | 40 | 40 | 0 | 100%
Tuần 10 | Lê Văn C | Frontend Developer | 40 | 38 | 2 | 95%
Tuần 10 | Phạm Thị D | Tester | 40 | 35 | 5 | 87.5%
Tuần 10 | Hoàng Văn E | Designer | 20 | 15 | 5 | 75%
Tuần 11 | Nguyễn Văn A | Scrum Master | 40 | 35 | 5 | 87.5%
Tuần 11 | Trần Thị B | Backend Developer | 40 | 39 | 1 | 97.5%
Tuần 11 | Lê Văn C | Frontend Developer | 40 | 36 | 4 | 90%
Tuần 11 | Phạm Thị D | Tester | 40 | 30 | 10 | 75%
Tuần 11 | Hoàng Văn E | Designer | 20 | 16 | 4 | 80%
Tuần 12 | Nguyễn Văn A | Scrum Master | 40 | 35 | 5 | 87.5%
Tuần 12 | Trần Thị B | Backend Developer | 40 | 35 | 5 | 87.5%
Tuần 12 | Lê Văn C | Frontend Developer | 40 | 40 | 0 | 100%
Tuần 12 | Phạm Thị D | Tester | 40 | 38 | 2 | 95%
Tuần 12 | Hoàng Văn E | Designer | 20 | 12 | 8 | 60%

## Risk Management
Risk ID | Mô tả Risk | Probability | Impact | Risk Level | Mitigation Plan | Owner | Status
R001 | Team member nghỉ ốm | Medium | Medium | Medium | Cross-training và backup plans | Scrum Master | Monitored
R002 | Technical complexity cao hơn dự kiến | High | High | High | Spike stories và research time | Tech Lead | Active
R003 | Requirements thay đổi | Medium | High | High | Regular stakeholder communication | Product Owner | Monitored
R004 | Performance issues | Low | High | Medium | Performance testing từ sớm | Backend Dev | Monitored
R005 | Third-party API limitations | Medium | Medium | Medium | Backup solutions và fallbacks | Backend Dev | Monitored
R006 | Browser compatibility issues | Medium | Low | Low | Cross-browser testing strategy | Frontend Dev | Monitored
R007 | Database performance | Low | High | Medium | Database optimization và indexing | Backend Dev | Monitored
R008 | Security vulnerabilities | Low | High | Medium | Security review và penetration testing | All team | Active
R009 | Deployment issues | Medium | Medium | Medium | Staging environment và deployment scripts | DevOps | Monitored
R010 | User adoption thấp | Medium | High | High | User testing và feedback loops | Product Owner | Active