## Danh Sách Tính Năng
Mã số | Câu chuyện người dùng | Tiêu chí chấp nhận | Độ ưu tiên | Điểm Story | Sprint | Trạng thái | Người thực hiện | Ghi chú
TN001 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể tham gia các sự kiện tình nguyện | - Form đăng ký với các trường bắt buộc - Kiểm tra email và mật khẩu - Xác nhận email | Cao | 5 | Sprint 1 | Hoàn thành | Lập trình viên 1 | Đã hoàn thành
TN002 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để truy cập các tính năng | - Form đăng nhập - Tùy chọn ghi nhớ - Liên kết quên mật khẩu | Cao | 3 | Sprint 1 | Hoàn thành | Lập trình viên 2 | Đã hoàn thành
TN003 | Là người dùng, tôi muốn xem và cập nhật hồ sơ cá nhân | - Hiển thị thông tin cá nhân - Form chỉnh sửa - Tải lên ảnh đại diện | Trung bình | 5 | Sprint 1 | Hoàn thành | Lập trình viên 1 | Đã hoàn thành
TN004 | Là quản trị viên, tôi muốn tạo sự kiện mới để tổ chức hoạt động tình nguyện | - Form tạo sự kiện - Tải lên ảnh bìa - Kiểm tra dữ liệu | Cao | 8 | Sprint 2 | Hoàn thành | Lập trình viên 2 | Đã hoàn thành
TN005 | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các sự kiện có sẵn | - Hiển thị danh sách sự kiện - Phân trang - Thiết kế responsive | Cao | 5 | Sprint 2 | Hoàn thành | Lập trình viên 1 | Đã hoàn thành
TN006 | Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm và lọc sự kiện theo tiêu chí | - Hộp tìm kiếm - Lọc theo danh mục, trạng thái, địa điểm - Tùy chọn sắp xếp | Trung bình | 8 | Sprint 2 | Hoàn thành | Lập trình viên 2 | Đã hoàn thành
TN007 | Là người dùng, tôi muốn xem chi tiết sự kiện | - Trang chi tiết đầy đủ thông tin - Hiển thị người tham gia - Responsive | Cao | 5 | Sprint 2 | Hoàn thành | Lập trình viên 1 | Đã hoàn thành
TN008 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tham gia sự kiện | - Nút đăng ký - Kiểm tra số lượng tối đa - Thông báo xác nhận | Cao | 5 | Sprint 3 | Hoàn thành | Lập trình viên 2 | Đã hoàn thành
TN009 | Là người dùng, tôi muốn hủy đăng ký tham gia sự kiện | - Nút hủy đăng ký - Hộp thoại xác nhận - Cập nhật số lượng người tham gia | Trung bình | 3 | Sprint 3 | Hoàn thành | Lập trình viên 1 | Đã hoàn thành
TN010 | Là quản trị viên, tôi muốn tạo báo cáo sau sự kiện | - Form tạo báo cáo - Tải lên nhiều hình ảnh - Trình soạn thảo văn bản | Trung bình | 8 | Sprint 4 | Hoàn thành | Lập trình viên 2 | Đã hoàn thành
TN011 | Là quản trị viên, tôi muốn xem thống kê và biểu đồ | - Biểu đồ cho sự kiện theo trạng thái - Thống kê hàng tháng - Xuất dữ liệu | Trung bình | 8 | Sprint 4 | Hoàn thành | Lập trình viên 1 | Đã hoàn thành
TN012 | Là người dùng, tôi muốn thích/bỏ thích sự kiện | - Biểu tượng trái tim - Chức năng bật/tắt - Bộ đếm lượt thích | Thấp | 3 | Sprint 5 | Đang thực hiện | Lập trình viên 2 | Đang phát triển
TN013 | Là người dùng, tôi muốn chia sẻ sự kiện | - Nút chia sẻ - Tích hợp mạng xã hội - Bộ đếm lượt chia sẻ | Thấp | 5 | Sprint 5 | Chưa bắt đầu | Lập trình viên 1 | Chưa bắt đầu
TN014 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý người dùng | - Giao diện quản lý người dùng - Phân quyền - Thống kê người dùng | Trung bình | 8 | Sprint 6 | Chưa bắt đầu | Lập trình viên 2 | Chưa bắt đầu
TN015 | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo về sự kiện | - Thông báo email - Thông báo trong ứng dụng - Cài đặt thông báo | Thấp | 13 | Sprint 6 | Chưa bắt đầu | Lập trình viên 1 | Chưa bắt đầu

## Kế Hoạch Sprint
Sprint | Thời gian | Mục tiêu Sprint | Danh sách tính năng | Tổng điểm Story | Năng lực nhóm | Trạng thái
Sprint 1 | 2 tuần | Thiết lập hệ thống xác thực và quản lý người dùng | TN001, TN002, TN003 | 13 | 80 giờ | Hoàn thành
Sprint 2 | 2 tuần | Phát triển các tính năng quản lý sự kiện cốt lõi | TN004, TN005, TN006, TN007 | 26 | 80 giờ | Hoàn thành
Sprint 3 | 2 tuần | Xây dựng hệ thống tham gia sự kiện | TN008, TN009 | 8 | 80 giờ | Hoàn thành
Sprint 4 | 2 tuần | Phát triển báo cáo và phân tích | TN010, TN011 | 16 | 80 giờ | Hoàn thành
Sprint 5 | 2 tuần | Thêm tính năng xã hội và tương tác | TN012, TN013 | 8 | 80 giờ | Đang thực hiện
Sprint 6 | 2 tuần | Tính năng nâng cao và tối ưu hóa | TN014, TN015 | 21 | 80 giờ | Chưa bắt đầu

## Họp Scrum Hàng Ngày
Ngày | Thành viên | Tôi đã làm gì hôm qua | Tôi sẽ làm gì hôm nay | Vướng mắc/Vấn đề
15/01/2024 | Lập trình viên 1 | Hoàn thành form đăng ký người dùng | Làm trang hồ sơ người dùng | Không có
15/01/2024 | Lập trình viên 2 | Thiết lập các model cơ sở dữ liệu | Triển khai chức năng đăng nhập | Cần làm rõ yêu cầu mật khẩu
16/01/2024 | Lập trình viên 1 | Hoàn thành trang hồ sơ người dùng | Bắt đầu trang danh sách sự kiện | Không có
16/01/2024 | Lập trình viên 2 | Hoàn thành chức năng đăng nhập | Làm việc với reset mật khẩu | Đang chờ thiết lập dịch vụ email

## Kế Hoạch Năng Lực Nhóm
Sprint | Thành viên | Giờ có sẵn | Giờ cam kết | Giờ thực tế | Tỷ lệ sử dụng % | Ghi chú
Sprint 1 | Lập trình viên 1 | 40 | 38 | 40 | 100% | Làm thêm giờ để hoàn thành
Sprint 1 | Lập trình viên 2 | 40 | 38 | 36 | 90% | Hoàn thành đúng hạn
Sprint 2 | Lập trình viên 1 | 40 | 42 | 44 | 110% | Phức tạp hơn dự kiến
Sprint 2 | Lập trình viên 2 | 40 | 42 | 40 | 95% | Tốt
Sprint 3 | Lập trình viên 1 | 40 | 35 | 32 | 80% | Ít công việc hơn
Sprint 3 | Lập trình viên 2 | 40 | 35 | 38 | 95% | Thêm sửa lỗi
Sprint 4 | Lập trình viên 1 | 40 | 40 | 42 | 105% | Phân tích phức tạp
Sprint 4 | Lập trình viên 2 | 40 | 40 | 38 | 95% | Hoàn thành tốt
Sprint 5 | Lập trình viên 1 | 40 | 30 | 0 | 0% | Đang thực hiện
Sprint 5 | Lập trình viên 2 | 40 | 30 | 0 | 0% | Đang thực hiện

## Quản Lý Rủi Ro
Mã rủi ro | Mô tả rủi ro | Xác suất | Tác động | Mức độ rủi ro | Chiến lược giảm thiểu | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái
RR001 | Thành viên nhóm nghỉ ốm trong sprint quan trọng | Trung bình | Cao | Cao | Đào tạo chéo, kế hoạch dự phòng | Lập trình viên 1 | Đang theo dõi
RR002 | Yêu cầu thay đổi giữa chừng | Thấp | Trung bình | Thấp | Giao tiếp thường xuyên với khách hàng | Lập trình viên 2 | Đã giảm thiểu
RR003 | Nợ kỹ thuật tích lũy | Cao | Trung bình | Cao | Đánh giá code, sprint tái cấu trúc | Lập trình viên 1 | Đang theo dõi
RR004 | Vấn đề hiệu suất cơ sở dữ liệu | Trung bình | Cao | Cao | Kiểm tra hiệu suất, tối ưu hóa | Lập trình viên 2 | Đang giám sát
RR005 | Vấn đề triển khai | Thấp | Cao | Trung bình | Môi trường staging, triển khai tự động | Lập trình viên 1 | Đã giảm thiểu

## Tiêu Chí Hoàn Thành
Danh mục | Tiêu chí | Người chịu trách nhiệm | Phương pháp kiểm tra
Chất lượng code | Code được đánh giá bởi thành viên khác trong nhóm | Lập trình viên | Đánh giá Pull Request
Chất lượng code | Không có lỗi cú pháp hoặc logic | Lập trình viên | Kiểm tra IDE, Testing
Chất lượng code | Code tuân thủ chuẩn lập trình | Lập trình viên | Công cụ Linting
Kiểm thử | Unit tests được viết và pass | Lập trình viên | Chạy test
Kiểm thử | Kiểm thử thủ công được thực hiện | Lập trình viên | Danh sách kiểm tra
Kiểm thử | Kiểm thử trên nhiều trình duyệt (nếu cần) | Lập trình viên | Kiểm thử trình duyệt
Tài liệu | Code được comment đầy đủ | Lập trình viên | Đánh giá code
Tài liệu | README được cập nhật (nếu cần) | Lập trình viên | Đánh giá tài liệu
Triển khai | Tính năng hoạt động trên staging | Lập trình viên | Triển khai staging
Triển khai | Database migrations chạy thành công | Lập trình viên | Kiểm thử migration
Trải nghiệm người dùng | UI/UX responsive trên mobile | Lập trình viên | Kiểm thử thiết bị
Trải nghiệm người dùng | Tuân thủ hướng dẫn accessibility | Lập trình viên | Kiểm thử accessibility
Bảo mật | Kiểm tra đầu vào được triển khai | Lập trình viên | Đánh giá bảo mật
Bảo mật | Xác thực/Phân quyền hoạt động | Lập trình viên | Kiểm thử bảo mật
Hiệu suất | Thời gian tải trang < 3 giây | Lập trình viên | Kiểm thử hiệu suất
Tích hợp | API endpoints hoạt động đúng | Lập trình viên | Kiểm thử API

## Dữ Liệu Biểu Đồ Burndown
Sprint | Ngày | Điểm Story còn lại | Burndown lý tưởng | Burndown thực tế
Sprint 5 | Ngày 1 | 8 | 8 | 8
Sprint 5 | Ngày 2 | 7.2 | 8 | 8
Sprint 5 | Ngày 3 | 6.4 | 7 | 7
Sprint 5 | Ngày 4 | 5.6 | 6 | 6
Sprint 5 | Ngày 5 | 4.8 | 5 | 5
Sprint 5 | Ngày 6 | 4 | 5 | 5
Sprint 5 | Ngày 7 | 3.2 | 4 | 4
Sprint 5 | Ngày 8 | 2.4 | 3 | 3
Sprint 5 | Ngày 9 | 1.6 | 2 | 2
Sprint 5 | Ngày 10 | 0.8 | 1 | 1

## Đánh Giá Sprint
Sprint | Điều tốt cần duy trì | Điều cần cải thiện | Hành động cụ thể | Người chịu trách nhiệm | Hạn hoàn thành
Sprint 1 | Hợp tác nhóm tốt | Ước tính chưa chính xác | Cải thiện kỹ thuật ước tính | Lập trình viên 1 | Sprint tiếp theo
Sprint 1 | Thiết lập môi trường nhanh | Quy trình đánh giá code chưa rõ ràng | Định nghĩa danh sách kiểm tra đánh giá code | Lập trình viên 2 | Sprint tiếp theo
Sprint 2 | Giao tính năng đúng hạn | Kiểm thử thủ công tốn thời gian | Nghiên cứu kiểm thử tự động | Lập trình viên 1 | Sprint 4
Sprint 2 | Giao tiếp tốt | Thiếu tài liệu | Tạo template tài liệu | Lập trình viên 2 | Sprint 3
Sprint 3 | Sửa lỗi nhanh | Phạm vi công việc mở rộng | Làm rõ yêu cầu tốt hơn | Lập trình viên 1 | Liên tục
Sprint 4 | Triển khai analytics suôn sẻ | Vấn đề hiệu suất | Sprint tối ưu hóa hiệu suất | Lập trình viên 2 | Sprint 6